Утверждаю

заведующая

_______________С.В. Стеблякова

_____________________________

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта                                                               «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

## В МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 45»

Цель:  Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2017 г.

Задачи:

## 1. Организация  повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 45»  в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профстандарта.

Индикаторы:

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;

- внедрение пакета типовых документов дошкольной  организации, работающей в условиях профстандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (сентябрь-декабрь 2016 г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 01 января 2017 г.)

1 этап

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: организация обсуждения на педагогических, методических советах, педагогических часах; размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Информационный стенд с материалами профстандарта Обновление сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | 01.04.2016 15.04.2016 15.04.2016 |
| Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов МБДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда воспитателей. | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | 01.01.16- 01.09.16 |
| Ознакомление педагогических работников МБДОУ с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | 30.12.2016 |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МБДОУ «Детский сад№45» требованиям стандарта |
| Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в МБДОУ («начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь»), трудовыми функциями профстандарта | Программы индивидуального профессионального развития педагогов МБДОУ (индивидуальный методический маршрут педагога) | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | До 01.09.2016 |
| Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета, определение возможности их преодоления на уровне МБДОУ | Мастер-классы, взаимопосещения мероприятий, диссеминация передового педагогического опыта и т.д.) | Администрация МБДОУ | До 01.09.16 |
| Анализ уровня подготовки воспитателей методистом МБДОУ | Результаты контроля, внутренняя система оценки качества образования | Администрация МБДОУ | До 01.09.16 |
| Педагогический совет «Ресурсы развития выполнения трудовых функций на основе профстандарта» | Разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого воспитателя- составление индивидуальной профессионально-личностной образовательно-методической траектории (что, когда, где будет изучаться) | Администрация МБДОУ | Октябрь 2016 |
| Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов МБДОУ на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | Октябрь 2016 |
| Повышение квалификации педагогических работников |
| Анализ и корректировка нормативно- правовых актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МБДОУ | Нормативные акты | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | До 30.12.2016 |
| 2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | До 30.11.2016 |
| 3.Апробация по формированию индивидуальных заданий воспитателям на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Стажировочная площадка для педагогов МБДОУ | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | До 30.12.2016 |
| 4.Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программа повышения квалификации педагогов | Администрация МБДОУ Члены Рабочей группы | До 30.12.2016 |
| Аттестация педагогических работников |
| 1.Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Администрация МБДОУ | Декабрь 2016 |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Администрация МБДОУ | Декабрь 2016 |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация МБДОУ | До 01.11.2016 |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников МБДОУ по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация МБДОУ | До 01.11.2016 |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников МБДОУ (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация МБДОУ | До 31.12.2016 |

2 этап – Внедрение (с 01.01.2017 г)

| Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация МБДОУ | 15.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация МБДОУ | До 01.03.2017 |
| Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников МБДОУ | Администрация МБДОУ Педагоги | До 01.04.2017 |
| Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Администрация МБДОУ | До 01.04.2017 |
| Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов | Администрация МБДОУ | До 01.09.2017 |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в организации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в МБДОУ | Администрация МБДОУ | В течение 2017 года |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация МБДОУ, аттестационная комиссия | 2-ое полугодие 2017 года |
| Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Администрация МБДОУ | 01.09.2017 |